- 2016年度校级科研项目验收工作程序

一、申请

1、申请人为科研项目主持人。

2、由项目主持人向科研外事中心提交书面验收申请。

3、申请人提交书面申请时应提供下列材料：

（1）科研项目结项申请书；（上交纸质2份，另附电子版本）

（2）项目研究报告；（包括：项目的主要研究内容、研究过程、完成情况、取得成果、研究成果推广应用价值等）（上交纸质2份，另附电子版本）

（3）项目科研经费使用登记表，科研经费支出的合法有效凭证（如发票原件及复印件）；（上交纸质4份，另附电子版本）

（4）论文（著作、专利或软件著作权证书）等材料复印件（期刊封面、目录、论文检索页，上交纸质2份，另附电子版本）；

二、验收程序

1、项目主持人向科研外事中心上报项目验收申请材料。

2、科研外事中心对验收申请材料进行初步审核，对审核通过的，下达项目验收通知；审核未通过的，退回申请材料，由项目主持人补充完善后重新申请验收。

3、组织召开验收评审会，听取项目主持人汇报，评审项目验收申请材料，进行会议答辩，形成验收意见。对验收评审中发现的问题，提出整改意见。

4、通过验收评审但有整改意见的项目，项目主持人对有关问题进行整改后，在1个月内将整改情况报科研外事中心。未通过验收评审的项目，项目主持人对有关问题进行整改后，在2个月内再次报送验收申请，科研外事中心组织二次验收。

三、验收评审会议

1、成立验收专家组成立验收专家组5～9人，验收专家组向验收委员会负责。

2、验收评审主要内容

研究目标实现情况，研究内容完成情况，关键问题突破情况，成果的完整性及形成的知识产权情况，经费使用情况等。

3、验收意见

项目验收意见以验收专家组为主形成。主要包括：提供的资料是否齐全；开展的主要研究内容，取得成果及推广应用价值；项目经费使用是否符合国家相关制度；验收专家组对项目是否通过验收的意见等。

科研外事中心